## instructivo
INSTRUCTIVO

## 1-caratula
INFORME TÉCNICO: MEDIANERÍA
PROFESIONAL:
MATRÍCULA Nº:
COMITENTE:
OBRA:
UBICACIÓN:
CONTENIDO:
1 / CARÁTULA
2 / CROQUIS DEMOSTRATIVO MURO MEDIANERO
3 / COMPUTO METRICO MURO MEDIANERO
4 / PRESUPUESTO MURO MEDIANERO
5 / VALOR REPOSICION MURO MEDIANERO
6 / CONVENIO DE MEDIANERIA
7 / ANEXO: TABLA ROSS-HEIDECKE
LUGAR Y FECHA: | ROSARIO, MAYO DE 2025

## 2-croquis
CROQUIS DEMOSTRATIVO DEL MURO MEDIANERO
UBICACIÓN:
GEOMETRALES: | PLANTA - ELEVACIÓN | REFERENCIAS | muro….(describir) | muro….(describir) | muro ……(describir).
IMÁGENES: | (*) En caso de considerar necesario incluir, hacerlo en hoja anexa al presente.
(*) En esta planilla, la información que se consigna es a modo de "modelo CAPSF"; el profesional deberá
ingresar la suya propia de manera que mejor ilustre el caso particular que se estudia.

## 3-computo
PLANILLA CÓMPUTO MÉTRICO MURO
MURO MEDIANERO (S/ DOCUMENTACIÓN ADJUNTA)
N° | RUBRO |  | DIMENSIONES |  |  | COMPUTOS
| Item | Nro. | LARGO | ANCHO | ALTURA | U.M. | CANTIDAD | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.1 | Excavación de cimientos | [6 empty] | 9
| sector A.B | 1 | 15 | 0.6 | 1 | m3 | 9
2 | CIMIENTACIÓN
2.1 | Zapata corrida hormigón de cascotes | [6 empty] | 2.7
| sector A.B | 1 | 15 | 0.45 | 0.4 | m3 | 2.7
2.2 | Mampostería de fundación | [6 empty] | 4.05
| sector A.B | 1 | 15 | 0.45 | 0.6 | m3 | 4.05
3 | MAMPOSTERIA ELEVACIÓN
3.1 | Mampostería de elevación | [6 empty] | 34.08
| sector A.A´.B.B´ | 1 | 15 | 0.3 | 4 | m3 | 18
| sector A´.A´´.B´.B´´ | 1 | 15 | 0.3 | 4 | m3 | 18
| sector C.D.E.F | -1 | 3.2 | 0.3 | 2 | m3 | -1.92 |  | Descuento
4 | CAPAS AISLADORAS
4.1 | Horizontal en muro | [6 empty] | 13.5
| sector A.B | 2 | 15 | 0.45 |  | m2 | 13.5
4.2 | Vertical en muro | [6 empty] | 6
| sector A.B | 2 | 15 | 0.2 |  | m2 | 6
5 | REVOQUES
5.1 | Interior común completo (grueso+fino) | [6 empty] | 113.6
| sector A.A´´.B.B´´ | 1 | 15 |  | 8 | m2 | 120
| sector C.D.E.F | -1 | 3.2 |  | 2 | m2 | -6.4 |  | Descuento
5.2 | Exterior común completo (azot+grueso+fino) | [6 empty] | 113.6
| sector A.A´´.B.B´´ | 1 | 15 |  | 8 | m2 | 120
| sector C.D.E.F | -1 | 3.2 |  | 2 | m2 | -6.4 |  | Descuento
(*) Los ítems consignados corresponden a una "situación modelo"; los que deberán adecuarse para el caso del estudio particularizado que se realice.

## 4-presupuesto
PLANILLA CÓMPUTO Y PRESUPUESTO MURO
MURO MEDIANERO (S/ DOCUMENTACIÓN ADJUNTA)
[6 empty] | (*) VALORES | CAPSF
[6 empty] | FECHA | 2025-05-01
N° | RUBRO | U | CANTIDAD | (*) IMPORTES
| Item | M |  | UNITARIO | PARCIAL | TOTAL | OBSERVACIONES
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 270011.092
1.1 | Excavación de cimientos | m3 | 9 | 30001.2324 | 270011.092
2 | CIMIENTACIÓN |  |  |  |  | 1340842.822
2.1 | Zapata corrida hormigón de cascotes | m3 | 2.7 | 158938.2301 | 429133.2213
2.2 | Mampostería fundación lad.comunes | m3 | 4.05 | 225113.4817 | 911709.6007
2.3 | Mampostería submuración lad.comunes | m3 | 0 | 0 | 0
3 | MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN |  |  |  |  | 8500529.5207
3.1 | Mampostería elevación lad.comunes | m3 | 34.08 | 249428.6831 | 8500529.5207
4 | CAPAS AISLADORAS |  |  |  |  | 319499.2123
4.1 | Horizontal doble en muro | m2 | 13.5 | 17066.3254 | 230395.3932
4.2 | Vertical doble en muro | m2 | 6 | 14850.6365 | 89103.8191
5 | REVOQUES |  |  |  |  | 4680237.5355
5.1 | Revoque exterior común (3 capas) | m2 | 113.6 | 23928.7878 | 2718310.2921
5.2 | Revoque interior común (2 capas) | m2 | 113.6 | 17270.4863 | 1961927.2434
| SUBTOTAL COSTO NETO (IMPORTES Unitarios elaborados por el CAPSF) |  |  |  |  | 15111120.1825
| Coeficiente Resumen GG-Be-IVA (% teóricos) | 10% | 10% | 21% | K= | 1.452
| PRECIO TEÓRICO (COSTO NETO x K) |  |  |  |  | 21941346.505
(*) Los ítems consignados corresponden a una "situación modelo"; los que deberán adecuarse para el caso del estudio particularizado que se realice.
Se utilizan valores de COSTO - PRECIO, tomados de la información que a modo de referencia suministra el CAPSF; pudiendo el profesional elaborar los análisis de precios en forma particularizada, si lo considera más adecuado al estudio de su caso particular.

## 5-val.reposicion
PLANILLA VALOR DE REPOSICION MURO
MURO MEDIANERO (S/ DOCUMENTACIÓN ADJUNTA)
[12 empty] | (*) VALORES | CAPSF
|  |  |  | <Desplegar e Ingresar Datos> | [7 empty] | FECHA | 2025-05-01
N° | RUBROS |  | IMPORTES (*) |  | Datos para Depreciación: el modelo toma de | [5 empty] | DEPRECIA- | VALOR DE
| Conceptos | Cant | S/ PLANILLA PRESUPUESTO |  | base la metodología-tabla Ross-Heidecke (**) | [5 empty] | CIÓN (**) | REPOSICIÓN | OBSERVACIONES
[5 empty] | Ingresar Datos (ver Notas e Instructivo) |  |  |  |  | Resultado
VALOR MURO MEDIANERO
1 | IMPORTES S/PRESUPUESTO ADJUNTO |  | COSTO | PRECIO | V.Res.(%) | Antig. | Estado | % Edad | Coef.Tabla | Coef.Dep. | DEPRECIACIÓN | TOTAL | Observaciones
1.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | Gl | 270011.092 | 392056.1056 | 0 | 35 | 2.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 392056.1056 | s/cálculo adjunto
1.2.1 | CIMIENTACIÓN HORMIGÓN | Gl | 429133.2213 | 623101.4373 | 0 | 35 | 2.5 | 38.8889 | 33 | 0.33 | 205623.4743 | 417477.963 | " "
1.2.2 | CIMIENTACIÓN MAMPOSTERÍA | Gl | 911709.6007 | 1323802.3402 | 0 | 35 | 2.5 | 38.8889 | 33 | 0.33 | 436854.7723 | 886947.5679 | " "
1.3 | MAMPOSTERÍA ELEVACIÓN | Gl | 8500529.5207 | 12342768.8641 | 0 | 35 | 2.5 | 38.8889 | 33 | 0.33 | 4073113.7251 | 8269655.1389 | " "
1.4.1 | CAPA AISLADORA HORIZONTAL | Gl | 230395.3932 | 334534.1109 | 0 | 35 | 2.5 | 87.5 | 84.12 | 0.8412 | 281410.0941 | 53124.0168 | " "
1.4.2 | CAPA AISLADORA VERTICAL | Gl | 89103.8191 | 129378.7454 | 0 | 35 | 2.5 | 70 | 62.78 | 0.6278 | 81223.9763 | 48154.769 | " "
1.5.1 | REVOQUE EXTERIOR | Gl | 2718310.2921 | 3946986.5442 | 0 | 35 | 2.5 | 87.5 | 84.12 | 0.8412 | 3320205.081 | 626781.4632 | " "
1.5.2 | REVOQUE INTERIOR | Gl | 1961927.2434 | 2848718.3574 | 0 | 35 | 2.5 | 58.3333 | 50.2 | 0.502 | 1430056.6154 | 1418661.742 | " "
| TOTAL MURO CON DEPRECIACIÓN | [10 empty] | 12112858.7665
| TOTAL REPOSICIÓN (50% C/CONDÓMINO) | [10 empty] | 6056429.3832
| HONORARIOS PROFESIONALES INFORME | [10 empty] | (***)
1 | HONORARIOS PROFESIONALES -MÍNIMOS- | [10 empty] | 0 | s/ CAPSF
s/arancel vigente
" "
2 | APORTES COLEGIALES -MÍNIMOS- | [10 empty] | 0 | s/ CAPSF
s/arancel vigente
| SUBTOTAL HONORARIOS + APORTES | [10 empty] | 0
(*) En la presente "liquidación modelo" se utilizan valores de COSTO - PRECIO, tomados de la información que a modo de referencia suministra el CAPSF; pudiendo el profesional elaborar los análisis de precios en forma particularizada, si lo considera más adecuado al estudio de su caso particular.
(**) En la presente "liquidación modelo" se utiliza para la DEPRECIACION, la metodología-tabla de Ross Heidecke; pudiendo adoptarse otro sistema o método que el profesional considere más adecuado al estudio de su caso particular.
(***) En la presente "liquidación modelo" se agregará el apartado Honorarios Profesionales y Aportes según lo determine el profesional, de acuerdo al arancel vigente en el CAPSF.
(*) La presente planilla se propone a modo de "modelo CAPSF", como herramienta base para esta tarea
profesional; lo cual no obsta que el arquitecto pueda diseñar la suya propia, como así también elaborar y/o
utilizar otros datos y variables de cálculos, que según su criterio mejor pueda reflejar el estudio que realiza.
Para el caso de su utilización se recomienda verificar el formato de cálculo propuesto, aplicar el comando
"mostrar columnas" -G,H,I,J,K,L- y proceder a completar los datos propios del caso particular que requiere
la metodología (columnas G,H,I,K). Ver las notas consignadas dentro del cuerpo de la planilla y el anexo
"Instructivo".

## 6-convenio
BOLETO DE COMPRAVENTA DE MURO MEDIANERO
En la ciudad de ................................. a los ...............días del mes de………………… del año……….…,
entre ……………………………………………………………………………………….., DNI. Nº...................................,
domiciliado en ……………………………………………………………………………..... denominado en adelante
“el vendedor”; y ……………………………………………………………………………….. DNI. Nº...........................,
domiciliado en ……………………………………………………………………………..... denominado en adelante
“el comprador”; se celebra el presente Contrato de Compraventa de Derechos de Medianería,
sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes:----------------------------------------------------------------
1) El vendedor enajena al vendedor y este adquiere la propiedad de la parte de pared
medianera que le corresponde y separa los inmuebles de la calle ………………………………………..….
propiedad del vendedor, y calle ………………………………………………………………… propiedad del
comprador, ambos de la ciudad de ……………………………….…………………… y cuyas nomenclaturas
catastrales son las siguientes…………………………………………………………………………………………………..
2) Se agrega al presente contrato formando parte del mismo, planos y croquis de medianería,
consignando medidas y detalles del muro correspondiente a la venta realizada; y demás
documentación adjunta; todo firmado por ambas partes. ------------------------------------------------
3) El precio total del presente contrato se conviene en la suma de $............................... (pesos
…………………………………………………………………., que el comprador abona en este acto al vendedor,
sirviendo el presente de suficiente recibo. ---------------------------------------------------------------------
4) El importe del sellado de ley del presente contrato será solventado en mitades por las
partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) La medianera se enajena en el estado en que se encuentra, habiendo sido construida a
costa del vendedor en el año…………………………………….. . ---------------------------------------------------
6) Este acto será trasladado a escritura pública dentro de los ……….............. días desde la fecha,
por ante escribano que designe el …………………………….. . ---------------------------------------------------
7) Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados en este contrato, el vendedor
constituye domicilio en …………………………………………………………………………………………………………….
y el comprador en ……………………………………………………………………………………………………………………,
donde tendrá validez toda notificación. Asimismo ambas partes se someten a la competencia
de los Tribunales ………………………………………………………………….., con renuncia a todo otro fuero o
jurisdicción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) Se firman los ejemplares de ley y cada parte recibe el suyo en este acto.--------------------------
| ………..................................... | ............................................
(*) En la presente hoja se propone a modo de "modelo CAPSF" un posible texto de CONVENIO a suscribir;
no obstante el profesional podrá adoptar otro que considere más adecuado al estudio de su caso particular.

## 7-anexo-TablaRoss-Heidecke
ANEXO